## Aspire project outline
ID | Name | Start_Date | Finish_Date
|  | 1998-12-17 08:00 | 1999-12-01 08:00
3 | Software Releases | 1998-12-17 08:00 | 1999-10-01
4 | R00.01 - Basic Maintenance | 1998-12-17 08:00 | 1999-01-14 08:00
5 | R00.01 to 3S | 1998-12-17 08:00 | 1998-12-17 08:00
6 | R00.01 testing complete | 1999-01-14 08:00 | 1999-01-14 08:00
7 | R00.02 - Interactions | 1999-03-12 08:00 | 1999-04-16 08:00
8 | R00.02 to 3S | 1999-03-12 08:00 | 1999-03-12 08:00
9 | R00.02 testing complete | 1999-04-16 08:00 | 1999-04-16 08:00
10 | R00.03 - More maintenance and CSMI | 1999-04-27 08:00 | 1999-06-04
11 | R00.03 pre-release to 3S | 1999-04-27 08:00 | 1999-04-27 17:00
12 | R00.03 to 3S | 1999-04-29 | 1999-04-29
13 | R00.03 testing complete | 1999-06-04 | 1999-06-04
14 | R01.00 - Sophisticated searching | 1999-06-09 08:00 | 1999-07-02
15 | R01.00 to 3S | 1999-06-09 08:00 | 1999-06-09 08:00
16 | R01.00 tested | 1999-07-02 | 1999-07-02
17 | R01.01 - Reporting and replication | 1999-07-09 08:00 | 1999-08-13
18 | R01.01 to 3S | 1999-07-09 08:00 | 1999-07-09 08:00
19 | R01.01 tested | 1999-08-13 | 1999-08-13
20 | R01.02 - Complete maintenance and W/E | 1999-08-27 08:00 | 1999-10-01
21 | R01.02 to 3S | 1999-08-27 08:00 | 1999-08-27 08:00
22 | R01.02 tested | 1999-10-01 | 1999-10-01
23 | R01.03 - Archiving | 1999-09-17 08:00 | 1999-10-01
24 | R01.03 to 3S | 1999-09-17 08:00 | 1999-09-17 08:00
25 | R01.03 tested | 1999-10-01 | 1999-10-01
26 | System acceptance | 1999-10-01 08:00 | 1999-10-01 08:00
27 | Staffs accept system | 1999-10-01 08:00 | 1999-10-01 08:00
28 | Implementation | 1999-06-08 08:00 | 1999-12-01 08:00
29 | Pilot site | 1999-06-08 08:00 | 1999-06-30 08:00
30 | Train Tamworth & CSU | 1999-06-08 08:00 | 1999-06-09 17:00
31 | Train CSU | 1999-06-14 08:00 | 1999-06-15 17:00
32 | Tamworth & CSU live | 1999-06-30 08:00 | 1999-06-30 08:00
33 | Other sites/teams | 1999-09-20 08:00 | 1999-12-01 08:00
35 | Burton live | 1999-09-20 08:00 | 1999-09-20 08:00
36 | Lichfield live | 1999-09-27 08:00 | 1999-09-27 08:00
37 | Cannock and Rugeley live | 1999-10-04 08:00 | 1999-10-04 08:00
38 | Stafford live | 1999-10-11 08:00 | 1999-10-11 08:00
39 | North Staffs Education live | 1999-10-18 08:00 | 1999-10-18 08:00
40 | Stoke Education live | 1999-10-25 08:00 | 1999-10-25 08:00
41 | North LLL live | 1999-11-01 08:00 | 1999-11-01 08:00
42 | Last first CSMI | 1999-12-01 08:00 | 1999-12-01 08:00
43 | Program and Test Systems | 1998-10-12 | 1999-09-24 08:00
44 | Prepare for testing | 1998-10-12 | 1999-02-15
45 | Create overall test plan | 1998-10-12 | 1998-12-21
46 | Performance Testing Test Plan | 1998-11-16 | 1998-12-21
47 | Nelly Testing Test Plan | 1998-11-16 | 1998-12-21
48 | Data Testing Test Plan | 1998-10-26 | 1998-12-21
49 | Upload Testing Test Plan | 1998-12-21 | 1999-02-15
50 | Release 00.01 (Basic maint & simple find) | 1998-11-11 | 1999-05-17
51 | Prepare for testing | 1998-11-11 | 1999-01-01 08:00
52 | Nelly testing | 1998-11-11 | 1998-12-16
53 | Non-compliance testing | 1998-12-02 | 1998-12-16
54 | Data testing | 1998-11-11 | 1998-12-16
55 | Performance testing | 1998-12-02 | 1998-12-16
56 | Upload testing | 1998-12-10 08:00 | 1998-12-17 08:00
57 | Receive release | 1998-12-17 08:00 | 1998-12-17 08:00
58 | Configure release | 1998-12-18 08:00 | 1999-01-01 08:00
59 | Carry out tests | 1998-12-18 | 1999-05-17
60 | Nelly testing | 1998-12-18 | 1999-01-29
61 | Non-compliance testing | 1998-12-24 08:00 | 1999-02-04 08:00
62 | Data testing | 1998-12-31 08:00 | 1999-02-11 08:00
63 | Volume testing | 1999-01-18 | 1999-01-25
64 | Upload testing | 1999-05-03 | 1999-05-17
65 | Accept release 00.01.00 | 1999-02-11 08:00 | 1999-02-11 08:00
66 | Release 00.02 (Interactions) | 1999-02-19 08:00 | 1999-07-02 08:00
67 | Prepare for testing | 1999-02-19 08:00 | 1999-03-19 08:00
68 | Nelly testing | 1999-02-19 08:00 | 1999-03-12 08:00
69 | Non-compliance testing | 1999-03-09 08:00 | 1999-03-12 08:00
70 | Data testing | 1999-02-19 08:00 | 1999-03-12 08:00
71 | Performance testing | 1999-03-10 08:00 | 1999-03-12 08:00
72 | Upload testing | 1999-03-11 08:00 | 1999-03-12 08:00
73 | Receive release | 1999-03-12 08:00 | 1999-03-12 08:00
74 | Configure release | 1999-03-12 08:00 | 1999-03-19 08:00
75 | Carry out tests | 1999-03-19 08:00 | 1999-07-02 08:00
76 | Nelly testing | 1999-03-19 08:00 | 1999-04-19 08:14
77 | Non-compliance testing | 1999-03-19 08:00 | 1999-04-23 08:00
78 | Data testing | 1999-03-26 | 1999-04-23
79 | Performance testing | 1999-04-30 08:00 | 1999-05-07 08:00
80 | Upload testing | 1999-06-18 08:00 | 1999-07-02 08:00
81 | Accept release 00.01.00 | 1999-05-07 08:00 | 1999-05-07 08:00
82 | Release 00.03 (All maintenance) | 1999-04-29 | 1999-06-03
83 | Receive release for testing | 1999-04-29 | 1999-04-29
84 | Configure pre-release | 1999-04-29 | 1999-05-06
85 | Nelly testing | 1999-05-06 | 1999-06-03
86 | Non-compliance testing | 1999-05-13 | 1999-06-03
87 | Data testing | 1999-05-13 | 1999-06-03
88 | Performance testing | 1999-05-20 | 1999-06-03
89 | Accept release 00.03.00 | 1999-06-03 | 1999-06-03
90 | Release 01.00 (Full on-line & full finds) | 1999-06-09 08:00 | 1999-06-23 08:00
91 | Receive release for testing | 1999-06-09 08:00 | 1999-06-09 08:00
92 | Configure release | 1999-06-09 08:00 | 1999-06-16 08:00
93 | User Acceptance Testing | 1999-06-09 08:00 | 1999-06-23 08:00
94 | Nelly testing | 1999-06-09 08:00 | 1999-06-23 08:00
95 | Data testing | 1999-06-16 08:00 | 1999-06-23 08:00
96 | Volume testing | 1999-06-16 08:00 | 1999-06-23 08:00
97 | Accept release 01.01.00 | 1999-06-23 08:00 | 1999-06-23 08:00
98 | Release 01.01 (Reporting) | 1999-07-09 08:00 | 1999-07-23 08:00
99 | Receive release for testing | 1999-07-09 08:00 | 1999-07-09 08:00
100 | Configure release | 1999-07-09 08:00 | 1999-07-16 08:00
101 | User Acceptance Testing | 1999-07-09 08:00 | 1999-07-23 08:00
102 | Nelly testing | 1999-07-09 08:00 | 1999-07-23 08:00
103 | Data testing | 1999-07-16 08:00 | 1999-07-23 08:00
104 | Volume testing | 1999-07-16 08:00 | 1999-07-23 08:00
105 | Accept release 01.01.00 | 1999-07-23 08:00 | 1999-07-23 08:00
106 | Release 01.02 (W/E and dribbly bits) | 1999-08-27 08:00 | 1999-09-10 08:00
107 | Receive release for testing | 1999-08-27 08:00 | 1999-08-27 08:00
108 | Configure release | 1999-08-27 08:00 | 1999-09-03 08:00
109 | User Acceptance Testing | 1999-08-27 08:00 | 1999-09-10 08:00
110 | Nelly testing | 1999-08-27 08:00 | 1999-09-10 08:00
111 | Data testing | 1999-09-03 08:00 | 1999-09-10 08:00
112 | Volume testing | 1999-09-03 08:00 | 1999-09-10 08:00
113 | Accept release 01.00.00 | 1999-09-10 08:00 | 1999-09-10 08:00
114 | Release 01.03 (Archiving) | 1999-09-17 08:00 | 1999-09-24 08:00
115 | Receive release for testing | 1999-09-17 08:00 | 1999-09-17 08:00
116 | Configure release | 1999-09-17 08:00 | 1999-09-24 08:00
117 | User Acceptance Testing | 1999-09-17 08:00 | 1999-09-24 08:00
118 | Nelly testing | 1999-09-17 08:00 | 1999-09-24 08:00
119 | Data testing | 1999-09-17 08:00 | 1999-09-24 08:00
120 | Volume testing | 1999-09-17 08:00 | 1999-09-24 08:00
121 | Accept release 01.00.00 | 1999-09-24 08:00 | 1999-09-24 08:00
122
123 | Support Work | 1999-01-14 08:00 | 1999-10-22 08:00
124 | Develop user guide | 1999-01-14 08:00 | 1999-10-22 08:00
125 | Establish principles | 1999-01-16 | 1999-02-13
126 | Develop outline | 1999-02-01 | 1999-04-12
127 | Write guide for R00.01 | 1999-01-14 08:00 | 1999-04-02 07:31
128 | Write guide for R00.02 | 1999-03-26 08:00 | 1999-05-04 07:45
129 | Write guide for R00.03 | 1999-05-18 17:00 | 1999-06-29 17:00
130 | Write guide for R01.00 | 1999-06-09 08:00 | 1999-07-21 08:00
131 | Write guide for R01.01 | 1999-07-09 08:00 | 1999-08-20 08:00
132 | Write guide for R01.02 | 1999-08-27 08:00 | 1999-10-08 08:00
133 | Write guide for R01.03 | 1999-08-02 08:00 | 1999-08-02 17:00
134 | Write guide for System Admin | 1999-08-09 08:00 | 1999-08-09 17:00
135 | Top and tail complete guide | 1999-10-08 08:00 | 1999-10-22 08:00
136 | Publish guide | 1999-09-03 08:00 | 1999-09-03 17:00
137 | Develop pocket guide | 1999-06-02 | 1999-09-15
138 | Develop help content | 1999-02-25 08:00 | 1999-08-05 08:00
139 | Training preparation (pilot) | 1999-03-08 | 1999-05-31
140 | Implement systems | 1998-04-01 08:00 | 1999-12-06
141 | Tamworth Pilot | 1998-04-01 08:00 | 1999-08-20 23:50
142 | S/W Config | 1998-04-01 08:00 | 1999-06-04 08:00
143 | Set up Tamworth documents and templates | 1998-04-01 08:00 | 1998-04-01 17:00
144 | Set up training server d/b | 1998-04-01 08:00 | 1998-04-02 08:00
145 | Install and configure client S/W | 1999-06-03 08:00 | 1999-06-04 08:00
146
147 | Training | 1999-05-10 | 1999-06-16 08:00
151 | Develop interim training materials | 1999-05-10 | 1999-05-31
152 | Develop case studies | 1999-05-10 | 1999-05-31
153 | Develop training plan | 1999-05-10 | 1999-05-31
154 | Develop training script | 1999-05-24 | 1999-05-31
155 | Develop training video | 1999-05-24 | 1999-05-31
156 | Distribute Self Study/Overview pack | 1999-05-24 | 1999-05-24
157 | Produce copies of interim pocket guide | 1999-05-31 | 1999-06-01
158 | Produce copies of interim user guide | 1999-06-04 08:00 | 1999-06-05 08:00
159 | Create and input training d/b data | 1999-06-03 08:00 | 1999-06-05 08:00
160 | Set up training room | 1999-06-04 08:00 | 1999-06-05 08:00
161 | Initial Tamworth training session 1 (8 staff) | 1999-06-07 17:00 | 1999-06-09 17:00
162 | Initial Tamworth training session 2 (8 staff) | 1999-06-14 08:00 | 1999-06-16 08:00
163
164 | Tamworth field test | 1999-06-16 08:00 | 1999-06-30 08:00
165 | Support field test | 1999-06-16 08:00 | 1999-07-10 08:14
166 | Decide on pilot implementation | 1999-07-10 08:14 | 1999-07-10 08:14
167 | Train pilot users | 1999-06-26 08:14 | 1999-07-10 08:14
168 | Pilot implementation (Tamworth) | 1999-07-10 08:14 | 1999-08-13 23:50
169 | Reconcile CSMIR | 1999-08-13 23:50 | 1999-08-20 23:50
170 | Pilot system acceptance | 1999-08-20 23:50 | 1999-08-20 23:50
171 | Decide to train Burton and the world | 1999-07-24 08:14 | 1999-07-24 08:14
172 | CSU | 1999-06-09 08:00 | 1999-06-30 17:00
173 | Train CSU | 1999-06-09 08:00 | 1999-06-11 08:00
174 | CSU field test | 1999-06-16 17:00 | 1999-06-30 17:00
175 | Burton Implementation (19 staff) | 1999-05-10 08:00 | 1999-11-01
176 | Outlook/Word training "window" | 1999-05-10 08:00 | 1999-05-24 08:00
177 | System training "window" | 1999-08-23 | 1999-09-06
178 | Data upload | 1999-09-06 | 1999-09-07
179 | Data validation | 1999-09-06 | 1999-09-20
180 | System Live | 1999-09-20 | 1999-09-20
181 | Live usage | 1999-09-20 | 1999-11-01
182 | Stats validation | 1999-10-25 | 1999-11-01
183 | System acceptance | 1999-11-01 | 1999-11-01
185 | Lichfield Implementation (11 staff) | 1999-05-17 08:00 | 1999-11-01
186 | Outlook/Word training "window" | 1999-05-17 08:00 | 1999-05-31 08:00
187 | System training "window" | 1999-08-30 | 1999-09-13
188 | Data upload | 1999-09-13 | 1999-09-14
189 | Data validation | 1999-09-13 | 1999-09-27
190 | System Live | 1999-09-27 | 1999-09-27
191 | Live usage | 1999-09-27 | 1999-11-01
192 | Stats validation | 1999-10-25 | 1999-11-01
193 | System acceptance | 1999-11-01 | 1999-11-01
195 | Cannock and Rugeley (26 staff) | 1999-05-24 | 1999-11-01
196 | Outlook/Word training "window" | 1999-05-24 | 1999-06-14
197 | System training "window" | 1999-08-30 | 1999-09-20
198 | Data upload | 1999-09-20 | 1999-09-21
199 | Data validation | 1999-09-20 | 1999-10-04
200 | System Live | 1999-10-04 | 1999-10-04
201 | Live usage | 1999-10-04 | 1999-11-01
202 | Stats validation | 1999-10-25 | 1999-11-01
203 | System acceptance | 1999-11-01 | 1999-11-01
205 | Stafford (25 staff) | 1999-05-31 08:00 | 1999-12-06
206 | Outlook/Word training "window" | 1999-05-31 08:00 | 1999-06-21 08:00
207 | System training "window" | 1999-09-06 | 1999-09-27
208 | Data upload | 1999-09-27 | 1999-09-28
209 | Data validation | 1999-09-27 | 1999-10-11
210 | System Live | 1999-10-11 | 1999-10-11
211 | Live usage | 1999-10-11 | 1999-12-06
212 | Stats validation | 1999-11-29 | 1999-12-06
213 | System acceptance | 1999-12-06 | 1999-12-06
215 | North Staffs Education (14 staff) | 1999-06-14 08:00 | 1999-11-22
216 | Outlook/Word training "window" | 1999-06-14 08:00 | 1999-06-28 08:00
217 | System training "window" | 1999-09-20 | 1999-10-04
218 | Data upload | 1999-10-04 | 1999-10-05
219 | Data validation | 1999-10-04 | 1999-10-18
220 | System Live | 1999-10-18 | 1999-10-18
221 | Live usage | 1999-10-18 | 1999-11-22
222 | Stats validation | 1999-11-15 | 1999-11-22
223 | System acceptance | 1999-11-22 | 1999-11-22
225 | Stoke Education (20 staff) | 1999-06-21 08:00 | 1999-12-06
226 | Outlook/Word training "window" | 1999-06-21 08:00 | 1999-07-05 08:00
227 | System training "window" | 1999-09-20 | 1999-10-11
228 | Data upload | 1999-10-11 | 1999-10-12
229 | Data validation | 1999-10-11 | 1999-10-25
230 | System Live | 1999-10-25 | 1999-10-25
231 | Live usage | 1999-10-25 | 1999-12-06
232 | Stats validation | 1999-11-29 | 1999-12-06
233 | System acceptance | 1999-12-06 | 1999-12-06
235 | North LLL (42 staff) | 1999-06-21 08:00 | 1999-12-06
236 | Outlook/Word training "window" | 1999-06-21 08:00 | 1999-07-12 08:00
237 | System training "window" | 1999-09-27 | 1999-10-18
238 | Data upload | 1999-10-18 | 1999-10-19
239 | Data validation | 1999-10-18 | 1999-11-01
240 | System Live | 1999-11-01 | 1999-11-01
241 | Live usage | 1999-11-01 | 1999-12-06
242 | Stats validation | 1999-11-29 | 1999-12-06
243 | System acceptance | 1999-12-06 | 1999-12-06
245 | System acceptance | 1999-12-06 | 1999-12-06
247 | Remove old systems | 1999-08-09 08:00 | 1999-11-26 17:00
249 | Supporting systems work | 1998-04-06 08:00 | 1998-11-30
250 | Infrastructure changes | 1998-04-27 08:00 | 1998-10-05 08:00
251 | Research architecture | 1998-05-25 08:00 | 1998-08-17 08:00
252 | Design architecture | 1998-07-06 08:00 | 1998-09-28 08:00
253 | Install client hardware (pilot site 1) | 1998-09-28 08:00 | 1998-10-05 08:00
254 | Install LAN (pilot site 1) | 1998-09-28 08:00 | 1998-10-05 08:00
255 | Install WAN(pilot site 1) | 1998-09-28 08:00 | 1998-10-05 08:00
256 | Install server (pilot site 1) | 1998-09-28 08:00 | 1998-10-05 08:00
257 | PC operating Systems (pilot site 1) | 1998-09-28 08:00 | 1998-10-05 08:00
258 | Infrastructure complete (pilot site 1) | 1998-10-05 08:00 | 1998-10-05 08:00
259 | Research NT/Back Office | 1998-04-27 08:00 | 1998-07-06 08:00
260 | Decide NT/Back Office config | 1998-07-06 08:00 | 1998-07-06 08:00
261 | Build and configure NT/Exchange server | 1998-07-06 08:00 | 1998-08-03 08:00
262 | Test Implementations | 1998-04-06 08:00 | 1998-11-30
263 | Operating system (IT bods) | 1998-04-06 08:00 | 1998-07-27 08:00
264 | Diary (IT bods) | 1998-04-06 08:00 | 1998-06-29 08:00
265 | E-mail (IT bods) | 1998-11-16 | 1998-11-30
266 | Word 97 (IT bods) | 1998-04-06 08:00 | 1998-06-29 08:00